## Slide 1
AI INTERVIEW TRAINING SYSTEM
智面幻境
OfferPilot
智能模拟面试系统
阶段进度汇报
PROJECT PROGRESS REPORT · 2026
汇报人｜魏云聪 2026.07.27

## Slide 2
02 / PROJECT OVERVIEW
项目正在搭建完整的智能模拟面试训练闭环
01
训练前
岗位选择｜简历上传与信息提取
02
训练中
AI 提问｜语音作答｜动态追问
03
训练后
能力评分｜面试报告｜教师查看
目标不是单一问答工具，而是形成“准备—训练—反馈—改进”的完整链路。
02

## Slide 3
03 / FUNCTIONAL FRAMEWORK
学生端与教师端已形成双角色功能框架
训练数据 → 统计分析 → 教学指导
学生端｜自主训练
01 账号与个人资料
02 岗位选择与简历管理
03 AI 模拟面试与语音交互
04 历史记录与能力报告
教师端｜数据指导
01 班级与学生概览
02 训练趋势与共性问题
03 学生能力报告查看
04 训练任务与教学指导
03

## Slide 4
04 / TECHNICAL ARCHITECTURE
前端、业务后端与数字人服务已完成分层搭建
展示层
Vue 3 · Vite
Pinia · Router
业务服务层
Spring Boot 3
REST API · JWT
智能能力层
DeepSeek · ASR
追问 · 简历分析
数据与数字人层
MySQL · MyBatis-Plus
LiveTalking · WebRTC
04

## Slide 5
05
05 / CORE WORKFLOW
模拟面试主流程已覆盖从建档到报告生成
01
登录注册
建立用户身份
02
选择岗位
确定训练目标
03
完善简历
形成个人画像
04
开始面试
匹配题目与场景
05
回答追问
保持上下文连续
06
结束面试
保存完整记录
07
生成报告
输出五维评价
08
回看改进
形成训练闭环
当前重点已由“功能跑通”转向“交互质量、智能效果与运行稳定性”。

## Slide 6
06
06 / IMPLEMENTATION STATUS
核心功能已进入可联调、可演示状态
4
类核心成果
系统主体已从页面原型进入前后端联调阶段。
汇报时由 PPT 说明完成度，再切换网页演示真实交互。
PPT 讲逻辑 × 网页讲体验
01
学生端主要页面
登录、岗位、简历、面试、历史记录与报告
02
模拟面试闭环
开始、作答、追问、下一题与结束流程
03
五维能力报告
总分、雷达维度、优势、不足与建议
04
教师端基础框架
概览、班级、学生、报告与任务管理

## Slide 7
07
07 / INTERVIEW LOGIC
系统已建立“提问—追问—评价”的基础逻辑
对话链
问题生成
依据岗位与简历选择问题
用户作答
语音转写并保存上下文
动态追问
围绕信息缺口继续深入
完成评价
汇总表现并生成报告
五维评价权重
专业知识掌握
30%
项目实践表达
25%
逻辑表达能力
20%
岗位匹配程度
15%
动态追问应对
10%
当前为规则化评价版本；下一阶段重点验证 AI 评价的一致性与解释性。

## Slide 8
08
08 / DIGITAL HUMAN
数字人模块正从独立服务向面试流程融合
文本
面试内容
TTS
语音合成
口型
实时驱动
WebRTC
音视频传输
页面
数字人呈现
已具备
• LiveTalking 数字人服务
• WebRTC 实时音视频链路
• TTS 与前端展示组件
• 后端进程管理与状态接口
待完善
• 音频、字幕与口型同步
• 面试会话状态联动
• 性能、稳定性与异常恢复
• 服务不可用时的降级方案

## Slide 9
09
09 / OVERALL PROGRESS
主体功能基本成形，数字人融合与系统验证是下一阶段重点
需求分析与系统设计
已完成
前端页面与交互
基本完成
后端业务接口
基本完成
模拟面试闭环
已跑通
能力报告
基础版完成
教师端
持续完善
数字人整合
进行中
联调测试与部署
待集中推进
进度条用于表达相对完成度，不代表未经验证的精确百分比。

## Slide 10
10
10 / RISKS & RESPONSES
当前难点集中在智能效果、数字人稳定性与验证数据
当前问题
主要影响
下一步处理
追问质量存在波动
影响对话真实性
优化提示词、上下文约束与异常回答处理
评价机制仍需验证
影响报告可信度
建立测试样本，与人工评分进行对照
数字人资源消耗较高
影响运行稳定性
增加服务检测、资源控制与降级方案
功能链路较长
容易出现边界问题
补充接口、异常场景与全流程测试
真实试用数据较少
难以判断使用效果
组织小规模试用，收集反馈并迭代
处理原则：先保证闭环稳定可演示，再逐步提升智能效果。

## Slide 11
11
11 / NEXT STAGE
下一阶段将把“功能可用”推进到“稳定可演示、结果可验证”
01
智能化优化
追问、上下文与异常处理
02
数字人联调
语音、字幕、口型与会话同步
03
系统测试
接口、全流程与性能验证
04
试用与材料
反馈迭代、文档与演示准备
希望老师重点指导
01
评价维度是否合理
02
数字人实现深度
03
测试指标优先级
主体框架与核心闭环已经形成；下一阶段聚焦交互质量、运行稳定性与评价可信度。